# 项目进度表完成情况核查报告

智能零售用户行为分析系统 | 核查日期：2026-06-03

核查依据： 文档/项目计划_智能零售用户行为分析系统_v2.xlsx 中的“项目总览”和“详细阶段计划”；同时对照当前代码目录、接口、前端页面、测试文件和 specs/001-retail-behavior-analytics/tasks.md。

总体结论： 按 Excel 时间计划，当前日期 2026-06-03 正处于第二阶段收尾日，第一阶段应完成、第二阶段应基本完成，第三至第五阶段尚未到计划期。但从代码看，第三至第五阶段已有不少提前实现内容；同时也有若干计划项只是演示级或基础级实现，不能按“完全完成”计算。

特别说明： specs/001-retail-behavior-analytics/tasks.md 中 120 个任务均已勾选；本报告按 Excel 进度表的具体交付口径重新核查，所以会出现“任务清单完成，但进度表部分项仍为部分完成/未完成”的情况。

## 一、进度汇总

| 指标 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总任务数 | 46 | 来自 Excel“详细阶段计划”的 1.1-5.9 任务。 |
| 已完成 | 15 | 代码和配置已基本满足进度表交付要求。 |
| 部分完成 | 23 | 已有基础能力或演示能力，但与进度表完整要求存在差距。 |
| 未完成 | 8 | 当前仓库未发现对应实现，或仅有占位/未绑定能力。 |

| 阶段 | 名称 | 计划时间 | 总体状态 | 任务统计 | 核查摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 开发环境搭建 | 2026/5/29-2026/5/31 | 已完成为主 | 8 完成 / 2 部分 / 0 未完成 | 项目骨架、Docker、数据库模型、前端工程已具备；代码规范和最终联调验证仍需补齐。 |
| 第二阶段 | 数据采集模块开发 | 2026/6/1-2026/6/3 | 部分完成 | 4 完成 / 4 部分 / 0 未完成 | 行为采集 API、模型、路径追踪已完成；前端埋点 SDK、1 秒去重、分区/批量优化、日志中间件是部分实现。 |
| 第三阶段 | 数据分析与看板展示 | 2026/6/4-2026/6/6 | 提前部分完成 | 3 完成 / 4 部分 / 2 未完成 | 核心看板、指标 API、漏斗已可演示；多维筛选、路径可视化、商品排行部分完成；ECharts 封装和指标下钻未完成。 |
| 第四阶段 | 业务管理与安全控制 | 2026/6/7-2026/6/9 | 部分提前实现 | 0 完成 / 6 部分 / 4 未完成 | 权限策略、审计、脱敏、预警、报表接口有基础能力；用户角色 CRUD、系统配置、真实 Excel/PDF 导出仍未完成。 |
| 第五阶段 | 集成测试与项目交付 | 2026/6/10-2026/6/11 | 未到计划期，部分准备 | 0 完成 / 7 部分 / 2 未完成 | 已有测试文件、演示文档和 Docker 配置；仍需实际联调、测试报告、部署/用户手册、验收和版本归档。 |

## 二、逐项核查结果

| 编号 | 任务名称 | 状态 | 核查说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Python & Node.js 环境配置 | 已完成 | backend/pyproject.toml、frontend/package.json、依赖脚本已存在。 |
| 1.2 | MySQL 数据库安装与初始化 | 已完成 | docker-compose.yml 提供 MySQL 8.0；backend/scripts/create_mysql_database.sql 存在。实际库名为 retail_behavior，与进度表 retail_analysis 不一致但不影响当前项目。 |
| 1.3 | Redis 安装与配置 | 已完成 | docker-compose.yml 提供 Redis 7；.env.example 配置 REDIS_URL。当前业务主要使用 MySQL/内存仓库，Redis 使用较轻。 |
| 1.4 | Node.js & 前端环境配置 | 已完成 | React + Vite + TypeScript 工程已建立，npm 脚本完整。 |
| 1.5 | FastAPI 项目脚手架搭建 | 已完成 | backend/src/api/app.py 创建 FastAPI 应用并注册路由，Dockerfile 可启动 uvicorn。 |
| 1.6 | 数据库表结构设计 | 已完成 | foundation、behavior_event、metrics、profiles、alerts_recommendations、reports 等模型和 Alembic 迁移已存在。 |
| 1.7 | React + TypeScript + Vite 前端项目初始化 | 已完成 | frontend/src/App.tsx 实现角色分流、用户端/管理端、API 请求封装和主 UI。 |
| 1.8 | Git 仓库与分支管理 | 已完成 | .git 已存在；分支策略文档未单独发现，但仓库基础可用。 |
| 1.9 | 代码规范与开发约定 | 部分完成 | 后端 ruff/mypy/pytest 配置、前端 lint 脚本存在；未看到独立 Prettier 配置或完整编码规范文档。 |
| 1.10 | 开发环境验证与联调 | 部分完成 | Docker 和前后端入口具备；本次未实际启动服务跑全链路，因此仍需最终联调验证。 |
| 2.1 | 行为数据模型设计 | 已完成 | 支持 browse/click/search/favorite/cart_add/order_submit/payment_success 等事件字段。 |
| 2.2 | 数据采集 SDK（前端） | 部分完成 | 前端在 App.tsx 内封装 createEvent/submitEvents，并支持批量上报；但不是独立 SDK 模块。 |
| 2.3 | 数据采集 API（后端） | 已完成 | POST /api/events/behavior 已实现，支持字段解析、校验、写入和审计。 |
| 2.4 | 数据去重与清洗引擎 | 部分完成 | 已按 sourceSystem + eventId 幂等去重，并识别 invalid/delayed；未实现进度表要求的“1 秒内同用户同商品重复行为去重”。 |
| 2.5 | 行为数据存储优化 | 部分完成 | MySQL 持久化、关联实体 upsert 和查询排序已实现；未看到分区表设计和批量写入优化。 |
| 2.6 | 操作人日志基础模块 | 部分完成 | audit_recorder 和审计查询接口存在；不是全局 FastAPI 中间件，日志字段如 IP/完整内容仍不完整。 |
| 2.7 | 行为路径追踪 API | 已完成 | GET /api/behavior/journeys/{subject_id} 可按 user/visitor/session 查询时间线。 |
| 2.8 | 采集模块单元测试 | 已完成 | 后端 contract/integration/unit 测试覆盖采集、幂等、旅程、审计等。 |
| 3.1 | 实时数据看板页面开发 | 已完成 | 运营总览已展示访问、点击、加购、订单、销售额、转化率等卡片，并 5 秒自动刷新。 |
| 3.2 | 核心指标统计 API | 已完成 | GET /api/analytics/behavior-summary 已实现 visits/clicks/cart/orders/payments/sales 等指标。 |
| 3.3 | 多维筛选分析页面 | 部分完成 | UI 有时间、渠道、商品/用户关键词筛选；未覆盖完整的时间/商品/用户/渠道/行为类型组合筛选。 |
| 3.4 | 多维筛选查询 API | 部分完成 | AnalysisFilters 和仓库 query 支持多个条件；当前路由未充分暴露查询参数、分页和排序。 |
| 3.5 | 转化漏斗分析 | 已完成 | 后端 ordered-path-v2 漏斗和前端漏斗条展示已可用。 |
| 3.6 | 行为路径可视化 | 部分完成 | JourneyTimeline 组件和路径 API 存在；当前主界面更多展示行为明细表，桑基图未实现。 |
| 3.7 | ECharts 图表集成 | 未完成 | package.json 安装了 echarts，但源码中未看到 ECharts 组件封装或导入，当前使用自定义 HTML/CSS 图表。 |
| 3.8 | 数据下钻功能 | 未完成 | 没有发现从指标卡点击跳转/下钻到明细列表的交互实现。 |
| 3.9 | 商品排行榜分析 | 部分完成 | 商品热度 API 和前端排行已可演示；但销售额排行不完整，后端 sales/payment 更偏支付次数/数量。 |
| 4.1 | 用户与角色管理（后端） | 未完成 | 有 Principal、RBAC 判断和 RolePermission 模型，但没有用户/角色 CRUD API。 |
| 4.2 | 用户与角色管理（前端） | 未完成 | 有演示账号和角色分流，但没有用户列表、角色列表、权限分配界面。 |
| 4.3 | 接口鉴权拦截器 | 部分完成 | 前端会发送 x-role 等请求头，后端有 principal_from_headers；但多数路由仍使用默认 demo 管理员 principal，未完整接入依赖鉴权。 |
| 4.4 | 操作日志完整系统 | 部分完成 | 审计服务、审计页面和查询接口存在；日志字段和全局自动记录不够完整。 |
| 4.5 | 数据脱敏处理 | 部分完成 | 手机号、邮箱、地址、标识脱敏工具和测试已实现；角色级别差异化展示仍不完整。 |
| 4.6 | 异常数据检测引擎 | 部分完成 | 有负数/百分比校验和预警规则；突增突降检测、可配置阈值规则未完整实现。 |
| 4.7 | 异常告警通知 | 部分完成 | 告警记录、查询、状态流转和页面已实现；弹窗/通知机制与完整告警配置不足。 |
| 4.8 | 报表导出（Excel/PDF） | 未完成 | 后端只返回 queued 导出任务状态，前端按钮主要演示权限；未生成真实 Excel/PDF 文件。 |
| 4.9 | 业务管理首页 | 部分完成 | 运营总览包含指标、告警概览、商品排行；不是独立业务管理首页，日志摘要和配置入口不足。 |
| 4.10 | 系统配置管理 | 未完成 | 未发现阈值配置、脱敏规则配置、告警规则配置页面或 API。 |
| 5.1 | 前后端联调 | 部分完成 | 接口服务和前端调用关系完整，E2E 测试文件存在；本次未实际启动并跑全链路联调。 |
| 5.2 | 功能测试 | 部分完成 | 后端测试和前端 E2E/visual 测试文件已存在；仍需生成正式测试报告。 |
| 5.3 | 性能与数据准确性测试 | 部分完成 | 有数据准确性和简单性能目标测试；未看到真实大数据量压测结果。 |
| 5.4 | 异常场景测试 | 部分完成 | 有越权、脱敏、导出拒绝、异常指标等测试；并发压力、接口超时测试不足。 |
| 5.5 | Bug 修复与回归 | 未完成 | 未发现最终测试后的缺陷清单和回归记录。 |
| 5.6 | 部署文档编写 | 部分完成 | docker-compose、quickstart 和演示文档存在；正式部署手册/运维指南仍需补充。 |
| 5.7 | 用户操作手册 | 部分完成 | 已生成演示流程 Word；缺少按模块截图式用户手册。 |
| 5.8 | 项目验收演示 | 部分完成 | 演示流程文档已准备；验收记录和确认结论尚未形成。 |
| 5.9 | 代码整理与归档 | 未完成 | 未发现 Git Tag 或正式归档版本记录。 |

## 三、主要未完成与风险点

| 编号 | 任务名称 | 风险说明 |
| --- | --- | --- |
| 3.7 | ECharts 图表集成 | package.json 安装了 echarts，但源码中未看到 ECharts 组件封装或导入，当前使用自定义 HTML/CSS 图表。 |
| 3.8 | 数据下钻功能 | 没有发现从指标卡点击跳转/下钻到明细列表的交互实现。 |
| 4.1 | 用户与角色管理（后端） | 有 Principal、RBAC 判断和 RolePermission 模型，但没有用户/角色 CRUD API。 |
| 4.2 | 用户与角色管理（前端） | 有演示账号和角色分流，但没有用户列表、角色列表、权限分配界面。 |
| 4.8 | 报表导出（Excel/PDF） | 后端只返回 queued 导出任务状态，前端按钮主要演示权限；未生成真实 Excel/PDF 文件。 |
| 4.10 | 系统配置管理 | 未发现阈值配置、脱敏规则配置、告警规则配置页面或 API。 |
| 5.5 | Bug 修复与回归 | 未发现最终测试后的缺陷清单和回归记录。 |
| 5.9 | 代码整理与归档 | 未发现 Git Tag 或正式归档版本记录。 |

## 四、建议下一步

| 优先级 | 建议事项 |
| --- | --- |
| 高 | 补齐进度表中明确未完成的核心项：ECharts 图表封装、数据下钻、真实 Excel/PDF 导出、系统配置管理、用户/角色 CRUD。 |
| 高 | 完善后端鉴权接入：把 principal_from_headers 通过 FastAPI 依赖接入主要路由，避免始终使用 demo 管理员。 |
| 中 | 把前端埋点逻辑抽成独立 behavior tracking service/SDK，并补上“1 秒同用户同商品去重”或调整进度表口径。 |
| 中 | 增强多维筛选 API：路由层暴露 start/end/product/user/channel/eventType/page/sort，并让前端筛选真正传给后端。 |
| 中 | 形成正式测试报告：启动 Docker 环境，跑 pytest、npm build、Playwright，并记录结果。 |
| 低 | 补充部署手册、用户操作手册截图、验收记录和 Git Tag 归档。 |

建议演示口径： 当前系统已经可以演示“用户端产生行为 -> 后台看行为明细/总览/漏斗/商品热度/画像/预警/推荐/报表/审计”的主链路；但若老师或评审追问进度表中的高级项，应明确说明 ECharts 组件化、真实导出、用户角色 CRUD、系统配置、完整鉴权依赖和最终测试报告仍需补齐。