## 项目总览
智能零售用户行为分析系统 — 项目计划
项目名称 |  | 智能零售用户行为分析系统
项目编号 |  | RETAIL-BA-2026-001
项目周期 |  | 2026年5月29日 — 6月11日（共14天）
项目经理 |  | 尤照程
技术栈 |  | FastAPI + React + TypeScript + Vite + MySQL + SQLAlchemy + Alembic + Redis（可选）
编制日期 |  | 2026年5月28日
文档版本 |  | V2.0
阶段规划一览
阶段 | 名称 | 起止日期 | 天数 | 核心目标 | 负责人 | 关键交付物
第一阶段 | 开发环境搭建 | 5/29 - 5/31 | 3 | 完成开发环境、数据库、项目骨架搭建 | 尤照程 | 开发环境配置文档、数据库建表脚本、项目脚手架代码
第二阶段 | 数据采集模块开发 | 6/1 - 6/3 | 3 | 实现7类用户行为数据采集、存储、去重 | 尤照程、戴天笑 | 埋点SDK、数据采集API、行为数据库表
第三阶段 | 数据分析与看板展示 | 6/4 - 6/6 | 3 | 多维分析、统计聚合、实时看板、可视化图表 | 王正滔、尤照程 | 实时数据看板、多维筛选页、ECharts图表、转化漏斗
第四阶段 | 业务管理与安全控制 | 6/7 - 6/9 | 3 | 权限管理、日志审计、数据脱敏、异常检测、报表导出 | 戴天笑、王正滔 | RBAC权限模块、操作日志、脱敏规则、异常告警、报表导出
第五阶段 | 集成测试与项目交付 | 6/10 - 6/11 | 2 | 前后端联调、全功能测试、Bug修复、验收交付 | 全体 | 测试报告、验收报告、部署文档、用户手册
团队成员与分工
姓名 | 角色 | 核心职责 | 负责阶段 | 技术栈 | 投入比例 | 备注
尤照程 | 后端开发 / 项目经理 | 数据库设计、API开发、数据采集模块、分析引擎、项目协调 | 阶段一~五 | FastAPI、MySQL、SQLAlchemy、Alembic、Redis（可选） | 100% | 项目总负责人
王正滔 | 前端开发 | 数据看板、可视化图表、多维筛选交互、用户行为路径展示 | 阶段一、三、四、五 | React、TypeScript、Vite、ECharts、Fetch/Axios | 100% | 前端负责人
戴天笑 | 全栈开发 | 权限管理、日志审计、异常检测、数据脱敏、报表导出、集成测试 | 阶段一、二、四、五 | FastAPI、React、pytest、Playwright、权限审计 | 100% | 测试负责人

## 详细阶段计划
详细阶段计划 — 按阶段展开
编号 | 任务名称 | 任务描述 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 工作量(天) | 前置任务
阶段一：开发环境搭建 ¦ 5/29 - 5/31 ¦ 负责人：尤照程
1.1 | Python & Node.js 环境配置 | 安装配置 Python 3.12、Node.js LTS，配置 pip/npm 国内镜像源 | 5/29 | 5/29 | 尤照程 | 0.5 | —
1.2 | MySQL 数据库安装与初始化 | 安装 MySQL 8.x，创建数据库 retail_analysis，初始化字符集和时区 | 5/29 | 5/29 | 尤照程 | 0.5 | —
1.3 | Redis 安装与配置 | 安装 Redis 7.x，配置持久化和连接参数 | 5/29 | 5/29 | 尤照程 | 0.5 | —
1.4 | Node.js & 前端环境配置 | 安装 Node.js LTS，配置 npm 镜像源，初始化 React + Vite 项目 | 5/29 | 5/29 | 王正滔 | 0.5 | —
1.5 | FastAPI 项目脚手架搭建 | 创建 FastAPI 项目，配置 Pydantic、SQLAlchemy、Alembic、Swagger/OpenAPI | 5/29 | 5/30 | 尤照程 | 1 | 1.1
1.6 | 数据库表结构设计 | 设计用户表、行为日志表、商品表、订单表、权限表等，编写 DDL 脚本 | 5/30 | 5/30 | 尤照程 | 1 | 1.2
1.7 | React + TypeScript + Vite 前端项目初始化 | 搭建 React 18 + TypeScript + Vite 项目，配置角色分流、状态管理和 API 请求封装 | 5/29 | 5/30 | 王正滔 | 1 | 1.4
1.8 | Git 仓库与分支管理 | 初始化 Git 仓库，建立 develop/feature 分支策略 | 5/30 | 5/30 | 戴天笑 | 0.5 | —
1.9 | 代码规范与开发约定 | 制定 Python/TypeScript 编码规范，配置 ESLint + Prettier | 5/31 | 5/31 | 戴天笑 | 0.5 | —
1.10 | 开发环境验证与联调 | 验证后端接口可用、前端可热更新、数据库连接正常 | 5/31 | 5/31 | 全体 | 0.5 | 1.5-1.8
阶段二：数据采集模块开发 ¦ 6/1 - 6/3 ¦ 负责人：尤照程
2.1 | 行为数据模型设计 | 设计7类行为（浏览/点击/搜索/加购/收藏/下单/支付）的数据模型与字段 | 6/1 | 6/1 | 尤照程 | 0.5 | 1.6
2.2 | 数据采集 SDK（前端） | 开发前端埋点 SDK，封装行为上报方法，支持批量异步发送 | 6/1 | 6/2 | 王正滔 | 1.5 | 1.7
2.3 | 数据采集 API（后端） | 开发行为数据接收 API，参数校验、去重过滤、异步写入 | 6/1 | 6/2 | 尤照程 | 1.5 | 2.1
2.4 | 数据去重与清洗引擎 | 实现1秒内同用户同商品重复行为去重，异常数据过滤 | 6/2 | 6/2 | 尤照程 | 0.5 | 2.3
2.5 | 行为数据存储优化 | MySQL 分区表设计、索引优化、批量写入优化 | 6/2 | 6/3 | 尤照程 | 1 | 2.3
2.6 | 操作人日志基础模块 | 搭建操作日志基础框架，FastAPI 中间件/依赖记录关键操作 | 6/2 | 6/3 | 戴天笑 | 1 | 1.5
2.7 | 行为路径追踪 API | 开发用户行为链路查询 API，支持按用户ID查询完整行为时间线 | 6/3 | 6/3 | 尤照程 | 0.5 | 2.3
2.8 | 采集模块单元测试 | 编写数据采集、去重、存储的单元测试 | 6/3 | 6/3 | 戴天笑 | 0.5 | 2.3-2.5
阶段三：数据分析与看板展示 ¦ 6/4 - 6/6 ¦ 负责人：王正滔
3.1 | 实时数据看板页面开发 | 开发核心指标卡片（PV/UV、点击量、加购量、订单量、销售额、转化率） | 6/4 | 6/4 | 王正滔 | 1 | 2.7
3.2 | 核心指标统计 API | 开发实时/准实时指标查询 API：访问量、点击量、加购量、订单量、销售额 | 6/4 | 6/4 | 尤照程 | 1 | 2.3
3.3 | 多维筛选分析页面 | 开发时间/商品/用户/渠道/行为类型组合筛选界面 | 6/4 | 6/5 | 王正滔 | 1.5 | 3.1
3.4 | 多维筛选查询 API | 开发动态组合条件查询 API，支持分页、排序 | 6/4 | 6/5 | 尤照程 | 1 | 3.2
3.5 | 转化漏斗分析 | 开发漏斗图组件，展示访问→浏览→点击→加购→下单→支付各环节转化率 | 6/5 | 6/5 | 王正滔 | 0.5 | 3.3
3.6 | 行为路径可视化 | 开发用户行为时间轴/桑基图，展示单用户全链路行为 | 6/5 | 6/6 | 王正滔 | 1 | 3.5
3.7 | ECharts 图表集成 | 柱状图、折线图、饼图、雷达图组件封装，支持主题切换 | 6/5 | 6/6 | 王正滔 | 1 | 3.3
3.8 | 数据下钻功能 | 从汇总指标点击下钻到明细数据列表 | 6/6 | 6/6 | 王正滔 | 0.5 | 3.3
3.9 | 商品排行榜分析 | 开发按浏览量/销量/销售额排行的商品榜单 API 和前端 | 6/6 | 6/6 | 尤照程 | 0.5 | 3.2
阶段四：业务管理与安全控制 ¦ 6/7 - 6/9 ¦ 负责人：戴天笑
4.1 | 用户与角色管理（后端） | 开发用户管理、角色管理 CRUD，RBAC 权限模型实现 | 6/7 | 6/7 | 戴天笑 | 1 | 1.5
4.2 | 用户与角色管理（前端） | 用户列表、角色列表、权限分配界面 | 6/7 | 6/7 | 王正滔 | 0.5 | 4.1
4.3 | 接口鉴权拦截器 | FastAPI 权限依赖实现接口权限校验 | 6/7 | 6/7 | 戴天笑 | 0.5 | 4.1
4.4 | 操作日志完整系统 | 完善操作日志记录（操作人/时间/内容/IP/结果），日志查询页面 | 6/7 | 6/8 | 戴天笑 | 1 | 2.6
4.5 | 数据脱敏处理 | 手机号/身份证/地址脱敏规则实现，支持角色级别差异化展示 | 6/8 | 6/8 | 戴天笑 | 0.5 | 4.3
4.6 | 异常数据检测引擎 | 开发异常规则引擎：负数检测、突增突降检测、转化率范围校验 | 6/8 | 6/8 | 戴天笑 | 0.5 | 3.2
4.7 | 异常告警通知 | 异常数据弹窗/标记展示，告警记录存储与查询 | 6/8 | 6/8 | 戴天笑 | 0.5 | 4.6
4.8 | 报表导出（Excel/PDF） | 用户行为明细、转化漏斗、商品分析报表导出功能 | 6/8 | 6/9 | 戴天笑 | 1 | 3.4
4.9 | 业务管理首页 | 汇总展示：数据概览、异常告警列表、操作日志摘要 | 6/9 | 6/9 | 王正滔 | 0.5 | 4.2-4.7
4.10 | 系统配置管理 | 阈值配置、脱敏规则配置、告警规则配置页面 | 6/9 | 6/9 | 戴天笑 | 0.5 | 4.6
阶段五：集成测试与项目交付 ¦ 6/10 - 6/11 ¦ 负责人：全体
5.1 | 前后端联调 | 全模块前后端接口对接验证，数据流通性验证 | 6/10 | 6/10 | 全体 | 0.5 | —
5.2 | 功能测试 | 按需求规格说明书逐项测试，覆盖正常流程与边界条件 | 6/10 | 6/10 | 戴天笑 | 0.5 | 5.1
5.3 | 性能与数据准确性测试 | 测试数据采集准确性（不重复/不遗漏），大数据量查询性能 | 6/10 | 6/10 | 尤照程 | 0.5 | 5.1
5.4 | 异常场景测试 | 越权访问、数据异常值、并发压力、接口超时等异常场景 | 6/10 | 6/10 | 戴天笑 | 0.5 | 5.2
5.5 | Bug 修复与回归 | 根据测试结果修复 Bug，进行回归验证 | 6/10 | 6/11 | 尤照程、王正滔 | 0.5 | 5.2-5.4
5.6 | 部署文档编写 | 编写系统部署手册、环境配置说明、运维指南 | 6/11 | 6/11 | 尤照程 | 0.5 | —
5.7 | 用户操作手册 | 编写系统各功能模块操作说明与截图 | 6/11 | 6/11 | 王正滔 | 0.5 | —
5.8 | 项目验收演示 | 项目成果演示、功能讲解、验收确认 | 6/11 | 6/11 | 全体 | 0.5 | 5.5
5.9 | 代码整理与归档 | 代码清理、注释完善、Git Tag 打版本标签 | 6/11 | 6/11 | 戴天笑 | 0.25 | 5.5

## 人员工作分配
人员工作分配详情
姓名 | 阶段 | 任务编号 | 任务名称 | 工作量(天) | 开始日期 | 结束日期
▎尤照程
尤照程 | 阶段一 | 1.1 | Python & Node.js 环境配置 | 0.5 | 5/29 | 5/29
尤照程 | 阶段一 | 1.2 | MySQL 数据库安装与初始化 | 0.5 | 5/29 | 5/29
尤照程 | 阶段一 | 1.3 | Redis 安装与配置 | 0.5 | 5/29 | 5/29
尤照程 | 阶段一 | 1.5 | FastAPI 项目脚手架搭建 | 1 | 5/29 | 5/30
尤照程 | 阶段一 | 1.6 | 数据库表结构设计 | 1 | 5/30 | 5/30
尤照程 | 阶段一 | 1.10 | 开发环境验证与联调 | 0.5 | 5/31 | 5/31
尤照程 | 阶段二 | 2.1 | 行为数据模型设计 | 0.5 | 6/1 | 6/1
尤照程 | 阶段二 | 2.3 | 数据采集 API（后端） | 1.5 | 6/1 | 6/2
尤照程 | 阶段二 | 2.4 | 数据去重与清洗引擎 | 0.5 | 6/2 | 6/2
尤照程 | 阶段二 | 2.5 | 行为数据存储优化 | 1 | 6/2 | 6/3
尤照程 | 阶段二 | 2.7 | 行为路径追踪 API | 0.5 | 6/3 | 6/3
尤照程 | 阶段三 | 3.2 | 核心指标统计 API | 1 | 6/4 | 6/4
尤照程 | 阶段三 | 3.4 | 多维筛选查询 API | 1 | 6/4 | 6/5
尤照程 | 阶段三 | 3.9 | 商品排行榜分析 | 0.5 | 6/6 | 6/6
尤照程 | 阶段五 | 5.1 | 前后端联调 | 0.5 | 6/10 | 6/10
尤照程 | 阶段五 | 5.3 | 性能与数据准确性测试 | 0.5 | 6/10 | 6/10
尤照程 | 阶段五 | 5.5 | Bug 修复与回归 | 0.5 | 6/10 | 6/11
尤照程 | 阶段五 | 5.6 | 部署文档编写 | 0.5 | 6/11 | 6/11
尤照程 | 阶段五 | 5.8 | 项目验收演示 | 0.5 | 6/11 | 6/11
▎王正滔
王正滔 | 阶段一 | 1.4 | Node.js & 前端环境配置 | 0.5 | 5/29 | 5/29
王正滔 | 阶段一 | 1.7 | React + TypeScript + Vite 前端项目初始化 | 1 | 5/29 | 5/30
王正滔 | 阶段一 | 1.10 | 开发环境验证与联调 | 0.5 | 5/31 | 5/31
王正滔 | 阶段二 | 2.2 | 数据采集 SDK（前端） | 1.5 | 6/1 | 6/2
王正滔 | 阶段三 | 3.1 | 实时数据看板页面开发 | 1 | 6/4 | 6/4
王正滔 | 阶段三 | 3.3 | 多维筛选分析页面 | 1.5 | 6/4 | 6/5
王正滔 | 阶段三 | 3.5 | 转化漏斗分析 | 0.5 | 6/5 | 6/5
王正滔 | 阶段三 | 3.6 | 行为路径可视化 | 1 | 6/5 | 6/6
王正滔 | 阶段三 | 3.7 | ECharts 图表集成 | 1 | 6/5 | 6/6
王正滔 | 阶段三 | 3.8 | 数据下钻功能 | 0.5 | 6/6 | 6/6
王正滔 | 阶段四 | 4.2 | 用户与角色管理（前端） | 0.5 | 6/7 | 6/7
王正滔 | 阶段四 | 4.9 | 业务管理首页 | 0.5 | 6/9 | 6/9
王正滔 | 阶段五 | 5.1 | 前后端联调 | 0.5 | 6/10 | 6/10
王正滔 | 阶段五 | 5.5 | Bug 修复与回归 | 0.5 | 6/10 | 6/11
王正滔 | 阶段五 | 5.7 | 用户操作手册 | 0.5 | 6/11 | 6/11
王正滔 | 阶段五 | 5.8 | 项目验收演示 | 0.5 | 6/11 | 6/11
▎戴天笑
戴天笑 | 阶段一 | 1.8 | Git 仓库与分支管理 | 0.5 | 5/30 | 5/30
戴天笑 | 阶段一 | 1.9 | 代码规范与开发约定 | 0.5 | 5/31 | 5/31
戴天笑 | 阶段一 | 1.10 | 开发环境验证与联调 | 0.5 | 5/31 | 5/31
戴天笑 | 阶段二 | 2.6 | 操作人日志基础模块 | 1 | 6/2 | 6/3
戴天笑 | 阶段二 | 2.8 | 采集模块单元测试 | 0.5 | 6/3 | 6/3
戴天笑 | 阶段四 | 4.1 | 用户与角色管理（后端） | 1 | 6/7 | 6/7
戴天笑 | 阶段四 | 4.3 | 接口鉴权拦截器 | 0.5 | 6/7 | 6/7
戴天笑 | 阶段四 | 4.4 | 操作日志完整系统 | 1 | 6/7 | 6/8
戴天笑 | 阶段四 | 4.5 | 数据脱敏处理 | 0.5 | 6/8 | 6/8
戴天笑 | 阶段四 | 4.6 | 异常数据检测引擎 | 0.5 | 6/8 | 6/8
戴天笑 | 阶段四 | 4.7 | 异常告警通知 | 0.5 | 6/8 | 6/8
戴天笑 | 阶段四 | 4.8 | 报表导出（Excel/PDF） | 1 | 6/8 | 6/9
戴天笑 | 阶段四 | 4.10 | 系统配置管理 | 0.5 | 6/9 | 6/9
戴天笑 | 阶段五 | 5.1 | 前后端联调 | 0.5 | 6/10 | 6/10
戴天笑 | 阶段五 | 5.2 | 功能测试 | 0.5 | 6/10 | 6/10
戴天笑 | 阶段五 | 5.4 | 异常场景测试 | 0.5 | 6/10 | 6/10
戴天笑 | 阶段五 | 5.8 | 项目验收演示 | 0.5 | 6/11 | 6/11
戴天笑 | 阶段五 | 5.9 | 代码整理与归档 | 0.25 | 6/11 | 6/11

## 数据架构与业务模块
数据架构与业务模块分解
一、核心数据表设计
序号 | 表名 | 说明 | 关键字段 | 预估数据量 | 备注
1 | user_info | 用户信息表 | user_id, nickname, phone(加密), city, member_level | 百万级 | 敏感字段加密存储
2 | user_behavior_log | 用户行为日志表 | log_id, user_id, behavior_type, target_id, channel, timestamp | 课程项目数据量 | 核心表，按日分区
3 | product_info | 商品信息表 | product_id, name, category, brand, sku, price | 十万级 | 基本字典表
4 | order_info | 订单信息表 | order_id, user_id, total_amount, status, create_time | 十万级/日 | 含订单状态流转
5 | order_detail | 订单明细表 | detail_id, order_id, product_id, quantity, unit_price | 百万级/日 | 与订单表一对多
6 | sys_user | 系统用户表 | id, username, password(加密), role_id, status | 百级 | RBAC用户
7 | sys_role | 角色表 | role_id, role_name, permissions, description | 十级 | 管理员/运营/查看者
8 | operation_log | 操作日志表 | log_id, user_id, action, content, ip, result, time | 十万级/日 | FastAPI 中间件/依赖自动记录
9 | alert_record | 告警记录表 | alert_id, rule_type, metric_name, value, threshold, status | 百级/日 | 异常数据告警
10 | export_task | 导出任务表 | task_id, user_id, type, params, status, file_path | 百级/日 | 异步导出管理
二、业务模块分解
模块 | 子模块 | 功能点 | 输入 | 输出 | 涉及数据表
数据采集 | 行为上报 | 7类行为数据采集上报、批量异步发送 | 前端埋点事件 | 行为日志记录 | user_behavior_log
数据采集 | 数据清洗 | 去重过滤、异常值过滤、格式校验 | 原始行为数据 | 清洗后数据 | user_behavior_log
数据分析 | 指标统计 | PV/UV/点击/加购/订单/销售额统计 | 时间范围+筛选条件 | 统计数值 | user_behavior_log, order_info
数据分析 | 多维筛选 | 时间/商品/用户/渠道/行为组合查询 | 筛选条件组合 | 明细数据+聚合结果 | user_behavior_log, product_info
数据分析 | 转化漏斗 | 各环节转化率计算、漏斗对比 | 时间范围+漏斗环节定义 | 漏斗图数据 | user_behavior_log, order_info
数据分析 | 商品排行 | 浏览量/销量/销售额排行 | 排行维度+TopN | 排行列表 | user_behavior_log, order_detail
数据看板 | 实时看板 | 核心指标卡片实时展示 | WebSocket推送 | 指标数值+环比 | user_behavior_log, order_info
数据看板 | 图表可视化 | 柱/折/饼/漏斗/桑基图 | 图表配置+数据 | ECharts实例 | user_behavior_log
数据看板 | 行为路径 | 单用户行为时间轴/桑基图 | 用户ID+时间范围 | 行为链路图 | user_behavior_log
业务管理 | 权限管理 | 用户/角色 CRUD、权限分配、角色权限校验 | 管理员操作 | 权限生效 | sys_user, sys_role
业务管理 | 操作日志 | 关键操作记录、日志查询、定期清理 | 用户操作 | 日志记录 | operation_log
业务管理 | 数据脱敏 | 敏感字段按角色脱敏展示 | 原始数据+角色 | 脱敏后数据 | user_info, user_behavior_log
业务管理 | 异常检测 | 负数/突增/突降/范围异常检测 | 实时指标数据 | 告警记录 | alert_record, user_behavior_log
业务管理 | 报表导出 | 异步生成 Excel/PDF 报表 | 导出类型+筛选条件 | 导出文件 | export_task, user_behavior_log